## Hoja1
# Actividad | Nombre de actividad | Fecha de inicio | Duracion en dias | Fecha fin | Responsable | Terminacion %
1 | Diagrama de contexto | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-06 | Kevin Flores | 100%
2 | Diagrama cero | 2020-02-06 | 1 | 2020-02-07 | Heidy Queme | 100%
4 | Añadir colaboradores a github | 2020-02-06 | 1 | 2020-02-07 | Rachel Barrios | 100%
5 | Conectar y subir el programa a github | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-06 | Rachel Barrios | 100%
6 | Diagrama login | 2020-02-08 | 1 | 2020-02-09 | Kevin Flores | 100%
6.1 | Inicio de sesion | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Kevin Flores | 100%
6.1.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Kevin Flores | 100%
6.1.2 | Codigo | 2020-02-15 | 3 | 2020-02-18 | Kevin Flores | 100%
6.2 | Registro | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Kevin Flores | 100%
6.2.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Kevin Flores | 100%
6.2.2 | Codigo | 2020-02-15 | 3 | 2020-02-18 | Kevin Flores | 100%
6.3 | Menu | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Kevin Flores | 100%
6.3.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Kevin Flores | 100%
6.3.2 | Codigo | 2020-02-15 | 3 | 2020-02-18 | Kevin Flores | 100%
7 | Diagrama de mantenimiento | 2020-02-08 | 1 | 2020-02-09 | Daniel Garcia | 100%
7.1 | Altas Empleados | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Rachel Barrios | 100%
7.1.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Rachel Barrios | 100%
7.1.2 | Codigo | 2020-02-15 | 4 | 2020-02-19 | Rachel Barrios | 100%
7.2 | Bajas Empleados | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Rachel Barrios | 100%
7.2.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-13 | 1 | 2020-02-14 | Rachel Barrios | 100%
7.2.2 | Codigo | 2020-02-15 | 4 | 2020-02-19 | Rachel Barrios | 90%
7.3 | Cambio Empleados | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Daniel Garcia | 100%
7.3.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Daniel Garcia | 100%
7.3.2 | Codigo | 2020-02-15 | 4 | 2020-02-19 | Daniel Garcia | 80%
8 | Diagrama nomina | 2020-02-08 | 1 | 2020-02-09 | Heidy Queme | 100%
8.1 | Archivos Empleados | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Heidy Queme | 100%
8.1.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Heidy Queme | 100%
8.1.2 | Codigo | 2020-02-14 | 5 | 2020-02-19 | Heidy Queme | 90%
8.2 | Sueldos | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Heidy Queme | 100%
8.2.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Heidy Queme | 100%
8.2.2 | Codigo | 2020-02-09 | 7 | 2020-02-16 | Rachel Barrios | 100%
8.3 | Descuentos | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Heidy Queme | 100%
8.3.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Heidy Queme | 0%
8.3.2 | Codigo | 2020-02-09 | 7 | 2020-02-16 | Rachel Barrios | 70%
8.4 | Planilla de nomina | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Heidy Queme | 100%
8.4.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Heidy Queme | 0%
8.4.2 | Codigo | 2020-02-15 | 4 | 2020-02-19 | Heidy Queme | 50%
8.5 | Informe de planilla | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Heidy Queme | 100%
8.5.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Heidy Queme | 0%
8.5.2 | Codigo | 2020-02-17 | 3 | 2020-02-20 | Heidy Queme | 0%
8.6 | Formas de pago | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Heidy Queme | 100%
8.6.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Heidy Queme | 0%
8.6.2 | Codigo | 2020-02-16 | 3 | 2020-02-19 | Heidy Queme | 0%
9 | Reportes Nomina | 2020-02-08 | 1 | 2020-02-09 | Daniel Garcia | 100%
9.1 | Revision | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Daniel Garcia | 100%
9.1.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Daniel Garcia | 0%
9.1.2 | Codigo | 2020-02-17 | 3 | 2020-02-20 | Daniel Garcia | 0%
9.2 | Impresión | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Rachel Barrios | 100%
9.2.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Rachel Barrios | 0%
9.2.2 | Codigo | 2020-02-15 | 4 | 2020-02-19 | Rachel Barrios | 40%
9.3 | Informes estadisticos | 2020-02-09 | 1 | 2020-02-10 | Daniel Garcia | 100%
9.3.1 | Diagrama de flujo | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-13 | Daniel Garcia | 0%
9.3.2 | Codigo | 2020-02-17 | 3 | 2020-02-20 | Daniel Garcia | 0%
10 | Modificar programa | 2020-02-12 | 7 | 2020-02-19 |  | 20%
12 | Cambiar el diseño de la planilla | 2020-02-18 | 2 | 2020-02-20 |  | 60%
13 | Subir el programa final a github | 2020-02-20 | 0 | 2020-02-20 |  | 0%
|  | Inicio de proyecto | 43866
|  | Fin de proyecto | 43881
Formulas:
Fecha fin = [Fecha de inicio]+[Duracion en dias]