## Hoja1
# Actividad | Nombre de actividad | Fecha de inicio | Duracion en dias | Fecha fin | Responsable | Terminacion %
1 | Diagrama de contexto | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-06 | Kevin Flores | 20%
2 | Diagrama cero | 2020-02-06 | 1 | 2020-02-07 | Heidy Queme | 100%
3 | Diagrama de flujo | 2020-02-08 | 2 | 2020-02-10
4 | Añadir colaboradores a github | 2020-02-06 | 1 | 2020-02-07 | Rachel Barrios | 100%
5 | Conectar y subir el programa a github | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-06 | Rachel Barrios | 90%
6 | Modificar programa |  |  | 0
7 | Utilizacion de archivos en la planilla |  |  | 0
8 | Cambiar el diseño de la planilla |  |  | 0
9 | Subir el programa final a github | 2020-02-25 | 0 | 2020-02-25
|  | Inicio de proyecto | 43866
|  | Fin de proyecto | 43886
Formulas:
Fecha fin = [Fecha de inicio]+[Duracion en dias]